|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **Planificación** |
| Talabartería Montenegro |
|  |
| **15/09/2016** |
|  |

**ITERACIONES DEL PROYECTO:**

Para la realización de este proyecto se realizarán 6 Sprint, en los cuales se desea entregar un poco de valor al cliente, por lo que se distribuye de la siguiente manera:

**Sprint 1: Especificación de requisitos**

* Requisitos de Usuarios: Necesidades que los usuarios expresan verbalmente
* Requisitos del Sistema: Son los componentes que el sistema debe tener para realizar determinadas tareas
* Requisitos funcionales: Servicios que el sistema debe proporcionar
* Requisitos no funcionales: Restricciones que afectaran al sistema

**Sprint 2: Análisis**

* Especificar necesidades
* Estudiar sistema actual
* Idea de nuevas características del sistema
* Estudiar procesos
* Analizar datos

**Sprint 3: Diseño de Arquitectura**

* Diseñar aplicación
* Diseño BD
* Diseño de estructuras

**Sprint 4: Codificación**

* Creación esquemas
* Codificación de procesos
* Creación de interfaz
* Conexión a BD

**Sprint 5: Codificación y pruebas**

* Implementar Procesos
* Realizar pruebas
* Realizar cambios
* Modificar entrega

**Sprint 6: Implementación**

* Entregar producto

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | DURACIÓN | COMIENZA | FIN |
| 1 | Requisitos de Usuarios | Cristian Ramirez | 3 días | 15/08/2016 | 18/08/2016 |
| 2 | Requisitos del Sistema | Valentina Correa | 2 días | 17/08/2016 | 19/08/2016 |
| 3 | Requisitos funcionales | Andres Gómez | 1 semana | 20/08/2016 | 27/08/2016 |
| 4 | Requisitos no funcionales | Cristian Ramirez | 1 semana | 20/08/2016 | 27/08/2016 |
| 5 | Especificar necesidades | Valentina Correa | 1 semana | 28/08/2016 | 04/09/2016 |
| 6 | Estudiar sistema actual | Andres Gómez | 1 semana | 28/08/2016 | 04/09/2016 |
| 7 | Idea de nuevas características del sistema | Cristian Ramirez | 1 semana | 28/08/2016 | 04/09/2016 |
| 8 | Estudiar procesos | Valentina Correa | 1 semana | 05/09/2016 | 12/09/2016 |
| 9 | Analizar datos | Cristian Ramirez | 1 semana | 13/09/2016 | 20/09/2016 |
| 10 | Diseñar aplicación | Andres Gómez | 1 semana | 21/09/2016 | 28/09/2016 |
| 11 | Diseño BD | Valentina Correa | 1 semana | 29/09/2016 | 06/10/2016 |
| 12 | Diseño de estructuras | Cristian Ramirez | 1 semana | 07/10/2016 | 13/10/2016 |
| 13 | Creación esquemas | Valentina Correa | 1 semana | 08/10/2016 | 15/10/2016 |
| 14 | Codificación de procesos | Andres Gómez | 1 semana | 16/10/2016 | 23/10/2016 |
| 15 | Creación de interfaz | Cristian Ramirez | 1 semana | 24/10/2016 | 31/10/2016 |
| 16 | Conexión a BD | Valentina Correa | 1 semana | 01/11/2016 | 08/11/2016 |
| 17 | Implementar Procesos | Andres Gómez | 1 semana | 12/11/2016 | 19/11/2016 |
| 18 | Realizar pruebas | Cristian Ramirez | 4 días | 20/11/2016 | 24/11/2016 |
| 19 | Modificar entrega | Valentina Correa | 1 día | 25/11/2016 | 25/11/2016 |
| 20 | Entregar producto | Andres Gómez | 1 día | 26/11/2016 | 26/11/2016 |